## Attribués
Nom | Nombre de tâches | Temps prévus | Temps passé
Pazdziej Dorian | 7 | 20:00 | 4:30
Delattre Matteo | 7 | 20:00 | 4:00
Deiss Erwhann | 7 | 20:00 | 5:20

## Conception
Nom de la tâche | Description | Attribution | Temps estimée | Temps réel
Cahier des charges | Définition des besoins, des objectifs et des contraintes du projet. | Delattre Matteo | 2:00 | 2:00
diagrammes des exigences | Modélisation visuelle des besoins et des fonctionnalités du système. | Pazdziej Dorian | 2:00 | 1:30
cas d'utilisation de l'application (SysML) | Identification des interactions entre les utilisateurs et le système. | Pazdziej Dorian | 2:00 | 1:30
dialogue utilisateur final (IHM) | Conception des interfaces et de la navigation pour l'utilisateur. | Deiss Erwhann | 2:00 | 1:20
diagramme de séquence (SysML) | Représentation de l'ordre chronologique des échanges entre les objets. | Delattre Matteo | 2:00 | 2:00
dialogue applicatif (C & S) | Définition des interactions entre les composants client et serveur. | Deiss Erwhann | 2:00 | 1:00
description fonctionnel des traitements de requêtes | Analyse détaillée du traitement interne des demandes utilisateur. | Deiss Erwhann | 2:00 | 1:30
attributs de requêtes et réponse | Spécification des données envoyées et reçues lors des requêtes. | Pazdziej Dorian | 2:00 | 1:30
format protocolaire | Définition de la structure et du format des trames de données. | Delattre Matteo | 2:00
Gestion de projets | Organisation,planification et suivi de l'avancement du projet. | Deiss Erwhann | 2:00 | 1:30

## Implémentation
Nom de la tâche | Description | Attribution | Temps estimée | Temps réel
IHM (client) | Développement de l'interface graphique permettant l'interaction entre l'utilisateur et le système. | Deiss Erwhann | 4:00
structures de donées requêtes/réponses | Création des modèles de données nécessaires aux échanges d'informations entre les composants. | Delattre Matteo | 4:00
fonctions de sérialisations/désérialisations | Mise en œuvre des mécanismes de transformation des données pour leur transmission sur le réseau. | Delattre Matteo | 4:00
noyau applicatif | Développement de la logique métier et des fonctionnalités principales de l'application. | Pazdziej Dorian | 4:00
procédures de tests | Définition et réalisation des tests unitaires et d'intégration pour garantir la qualité du code. | Deiss Erwhann | 4:00
client Windows (opttionnel) | Développement d'une version spécifique de l'application pour l'environnement Windows. | Pazdziej Dorian | 2:00

## Compte rendu
Nom de la tâche | Description | Attribution | Temps estimée | Temps réel
documentation doxygen | Génération automatique de la documentation technique via Doxygen | Pazdziej Dorian | 4:00
description de l'implémentation | Explications techniques sur l'architecture et le codage | Delattre Matteo | 4:00
jeu de tests ( Captures d'écrans) | Preuves du fonctionnement par captures d'écran du logiciel | Deiss Erwhann | 4:00
manuel d'utilisation | Guide d'accompagnement pour la prise en main du système | Delattre Matteo | 2:00
Bilan | Synthèse finale du projet et des objectifs atteints | Pazdziej Dorian | 4:00